## Division de tareas
Elementos del Product Backlog | Division de Tareas |  |  |  |  | Horas Estimadas
Gestionar base de datos | creacion de migraciones (170 min) | ejecusion de migraciones(5 min) | insersion de datos de prueba(5 min) |  |  | 3
Crear Revistas | creacion de la logica(60 min) | creacion de las vistas(120 min) | creacion de los controlador(180 min) |  |  | 6
Crear Eventos Academicos | creacion de la logica(60 min) | creacion de las vistas(120 min) | creacion de los controlador(180 min) |  |  | 6
Crear Convocatorias | creacion de la logica(60 min) | creacion de las vistas(120 min) | creacion de los controlador(180 min) |  |  | 6
Gestion de busquedas | creacion de la logica(60 min) |  |  |  |  | 1
capacitacion en usabilidad | ver videos y revisar documentacion(3 horas) | Diseñar pruebas de usabilidad(3 horas) | Aplicar pruebas de usabilidad (4 horas) |  |  | 10
Historias de usuario, primera funcionalidad | crear historia de usuario(75 min) | crear evento de validacion(75 min) | validar historia(75 min) | implementar historias (75 min) |  | 5
capacitacion en frontend | ver videos y revisar documentacion(4 horas) | Diseñar el frontend de la aplicación ( 3 horas) | conectar la logica con el frontend(4 horas) |  |  | 11
Correciones Sprint 1 | correcion base de datos(1 hora) | correcion diagrama de clases (1hora) | correcion diagrama de casos de uso(1 hora) |  |  | 3
[5 empty] | Total Horas | 51
integrantes
David Cely
Brayan Gonzales
Jose Reyes
Gustavo Sandoval
Jefferson Vivas

## Estimacion de horas
Integrantes | Horas-Sprint restantes
David Cely Acero | 15-18
Gustavo Sandoval | 18-22
José Reyes | 43435
Ricardo Vivas | 16-18
Brayan González | 20-23
Total Horas | 81-99

## Prioridad Complejidad
Elementos | prioridad | Complejidad
Diseñar modelo entidad relacion | A | 4
Diseñar diagramas de componentes | A | 8
Diseñar diagrama de clases | A | 6
Diseñar diagrama de despliegue | A | 6
Diseñar diagrama de procesos | A | 5
Diseñar prototipos | A | 7
Adquisicion de conocimientos | A | 9
Preparacion entorno de trabajo | A | 4
Gestionar base de datos | M | 7
creacion de repositorios | M | 5
Visualizacion de revistas | M | 9
visualizacion de ofertas | M | 9
visualizacion de eventos | M | 9
Definir perfil usurios | M | 7
crear usuario | M | 7
Activar usuario | M | 9
modificar usuario | M | 5
desactivar usuario | M | 5
Crear revista | B | 6
Crear evento | B | 6
crear oferta | B | 6
Gention de busquedas | B | 8