## Division de tareas
Elementos del Product Backlog | Division de Tareas |  |  |  |  | Horas Estimadas
Registro de docentes | registro del docente (60 min) | modificación de docente(2 horas) | inactivación de docente(1hora) |  |  | 4
Consultas de un docente registrado | consultar las actividades publicadas(60 min) | filtrar por las áreas de interés(60 min) |  |  |  | 2
Búsquedas | búsquedas por tipo de actividad(60 min) | búsquedas por áreas(60 min) | búsquedas por ciudad(60 min) | búsquedas por Universidad(60) |  | 4
Pruebas de sistema | ver videos y revisar documentacion(4 horas) | planeacion de pruebas(1 hora) | Diseñar pruebas(3 horas) | Aplicar pruebas (4 horas) | Diseño casos de prueba(3 horas) | 15
Historias de usuario, segundafuncionalidad | crear historia de usuario(75 min) | crear evento de validacion(75 min) | validar historia(75 min) | implementar historias (75 min) |  | 5
manejo de repositorio | Subir toda la documentacion(60 min) | Crear versiones (60 min) |  |  |  | 2
Correciones Sprint 2 | correcion del frontend(3 horas) | correcion de algunas cosas de backend(3 horas) |  |  |  | 6
[5 empty] | Total Horas | 38
integrantes
David Cely
Brayan Gonzalez
Jose Reyes
Gustavo Sandoval
Jefferson Vivas

## Estimacion de horas
Integrantes | Horas-Sprint restantes
David Cely Acero | 15-18
Gustavo Sandoval | 18-22
José Reyes | 43435
Ricardo Vivas | 16-18
Brayan González | 20-23
Total Horas | 81-99

## Prioridad Complejidad
Elementos | prioridad | Complejidad
Diseñar modelo entidad relacion | A | 4
Diseñar diagramas de componentes | A | 8
Diseñar diagrama de clases | A | 6
Diseñar diagrama de despliegue | A | 6
Diseñar diagrama de procesos | A | 5
Diseñar prototipos | A | 7
Adquisicion de conocimientos | A | 9
Preparacion entorno de trabajo | A | 4
Gestionar base de datos | M | 7
creacion de repositorios | M | 5
Visualizacion de revistas | M | 9
visualizacion de ofertas | M | 9
visualizacion de eventos | M | 9
Definir perfil usurios | M | 7
crear usuario | M | 7
Activar usuario | M | 9
modificar usuario | M | 5
desactivar usuario | M | 5
Crear revista | B | 6
Crear evento | B | 6
crear oferta | B | 6
Gention de busquedas | B | 8