## Division de tareas
elementos del product packlog | Division de Tareas | [8 empty] | horas estimadas
Diseñar modelo entidad relacion | analisis del sistema(30 min) | definir entidades(30 min) | definir atributos(30 min) | relacionar entidades(30 min) | [5 empty] | 2
Diseñar prototipos | modulo registro de usuario(1 hora) | modulo autenticacion(1 hora) | modulo registro revista(1 hora) | pagina principal(2 hora) | registro de eventos(1 horas) | registro de convocatorias(1 horas ) | index(2 horas) |  |  | 9
Adquisicion de conocimientos | adquirir videos(20 horas) | consultar manuales(10 horas) | revisar fuentes bibliograficas(10 horas) | realizar ejercicios practicos(10 horas) | [5 empty] | 60
Preparacion entorno de trabajo | instalar power designer(30 min) | instalar xampp(30 min) | instalar enterprise architect(30 min) | configurar mockflow(15min) | configurar laravel(30 min) | configurar git hub(1hora) | instalar y configurar bizagi(30 min) | instalar sublime text(15 min) |  | 4
definicion de la arquitectura | Diseñar diagrama de procesos(4 horas) | Diseñar diagrama de despliegue(4 horas) | Diseñar diagrama de clases(2 horas) | Diseñar diagramas de componentes(3 horas) | Diseñar caso de uso(1 hora) |  |  |  |  | 14
[9 empty] | Total Horas | 89
integrantes
David Cely
Brayan Gonzales
Jose Reyes
Gustavo Sandoval
Jefferson Vivas

## Estimacion de horas
Integrantes | horas Sprint 1 | horas-Sprint restante
David Cely Acero | 7-9 | 15-18
Gustavo Sandoval | 9-11 | 18-22
José reyes | 6-9 | 43435
Ricardo vivas | 8-9 | 16-18
Brayan Gonzales | 10-12 | 20-23
hora total | 40-50 | 81-99

## Prioridad Complejidad
Elementos | prioridad | Complejidad
Diseñar modelo entidad relacion | A | 4
Diseñar diagramas de componentes | A | 8
Diseñar diagrama de clases | A | 6
Diseñar diagrama de despliegue | A | 6
Diseñar diagrama de procesos | A | 5
Diseñar prototipos | A | 7
Adquisicion de conocimientos | A | 9
Preparacion entorno de trabajo | A | 4
Gestionar base de datos | M | 7
creacion de repositorios | M | 5
Visualizacion de revistas | M | 9
visualizacion de ofertas | M | 9
visualizacion de eventos | M | 9
Definir perfil usurios | M | 7
crear usuario | M | 7
Activar usuario | M | 9
modificar usuario | M | 5
desactivar usuario | M | 5
Crear revista | B | 6
Crear evento | B | 6
crear oferta | B | 6
Gention de busquedas | B | 8